**Matsáætlun leikskólans Dals skólaárið 2023-2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viðfangsefni | Markmið með umbótum | Viðmið um árangur | Tímaáætlun | Ábyrgðaraðili | Endurmat; hvenær og hvernig | Aðgerðir til umbóta | Framsetning á niðurstöðum |
| Hvað þarf að meta? | Að hverju er stefnt? | Hvernig framkvæmum við það? | Hvenær hefst og hvenær lokið? | Hver ber ábyrgð? | Hvernig á að meta? (könnun, rýnihópur, safna gögnum) | Niðurstöður metnar.  -náðust markmið? | Hvar birtast niðurstöður? |
| Skólanámskrá Dals | Endurskoða og gefa út nýja skólanámskrá Dals | Teymi sem sér um þessa vinnu og úthlutar verkefnum | Vor 2024 | Skólastjóri/  matsteymi | Allt starfsfólk Dals ásamt foreldraráði les yfir og kemur með athugasemdir |  | Gefa út nýja skólanámskrá og hún er líka birt á heimasíðu |
| Sköpun og menning | Endurskoða þetta námssvið | Spurningarlisti frá Kópavogsbæ | Vor 2024 | Skólastjóri/  deildarstjórar | Deildarfundir og starfsfólk svara listum | Vor 2024 /gerð umbótaáætlun | Starfsáætlun 2024-2025 |
| Mat barna | Efla mat barna í skólastarfinu | Þróunarverkefni | Vor 2023 | Matsteymi | Allir taka þátt, svara og meta lista | Vor 2024 | Starfsáætlun 2024-2025 |
| Umhverfismennt | Aðlaga að nýju flokkunarstefnu Kópavogsbæjar | Farið yfir vinnulýsingar og þær endurskoðaðar | Haust 2023 | Matsteymi/  deildarstjórar | Umræða á deildarfundi | haust 2023 | Starfsáætlun 2024-2025 |